## Wykres Gantta
SZABLON DIAGRAMU GANTTA					Wskazówka / od Smartsheet ➜					Graficzna oś czasu diagramu Gantta pozwala wyświetlić szczegóły każdej czynności do wykonania oraz zależności projektowe.

TYTUŁ PROJEKTU		Gra w warcaby
Członkowie projektu 3G		Igor W., Damian G., Rafał G.,Kuba G.

STRUKTURA PODZIAŁU PRACY – NUMER	NAZWA ZADANIA	WŁAŚCICIEL ZADANIA	DATA ROZPOCZĘCIA	TERMIN WYKONANIA	CZAS TRWANIA (GODZINY)	POSTĘP (%)	ETAP PIERWSZY					ETAP DRUGI					ETAP TRZECI					ETAP CZWARTY
				TYDZIEŃ 1					TYDZIEŃ 2					TYDZIEŃ 3					TYDZIEŃ 4					TYDZIEŃ 5					TYDZIEŃ 6					TYDZIEŃ 7					TYDZIEŃ 8					TYDZIEŃ 9					TYDZIEŃ 10					TYDZIEŃ 11					TYDZIEŃ 12
				PN	WT	ŚR	CZ	PT	PN	WT	ŚR	CZ	PT	PN	WT	ŚR	CZ	PT	PN	WT	ŚR	CZ	PT	PN	WT	ŚR	CZ	PT	PN	WT	ŚR	CZ	PT	PN	WT	ŚR	CZ	PT	PN	WT	ŚR	CZ	PT	PN	WT	ŚR	CZ	PT	PN	WT	ŚR	CZ	PT	PN	WT	ŚR	CZ	PT	PN	WT	ŚR	CZ	PT
1	Planowanie i przygotowanie
	Określenie zakresu gry	Damian, Kuba	09.02.26	01.05.26	82	100%
	Tworzenie dokumentacji projektowej	Rafał, Damian	07.02.26	01.05.26	84	100%
	Analiza technologii	Rafał, Damian	07.02.26	01.05.26	84	100%
2	projektowanie
	Tworzenie koncepcji graficznych	Igor,Kuba	10.02.26	01.05.26	81	100%
	Tworzenie modelu gry (mechanika)	Rafał, Damian	10.02.26	1.05.2026	81	100%
3	programowanie
	Tworzenie planszy do gry	Rafał	10.02.26	01.05.26	81	100%
	Implementacja logiki gry	Igor,Kuba	10.02.26	01.05.26	81	100%
4	testowanie
	Testowanie mechaniki gry	Damian, Rafał	10.02.26	01.05.26	81	100%
5	Poprawki i optymalizacja
	Naprawa błedów	Igor	10.02.26	01.05.26	81	100%